## 项目团队 (hidden)
项目指导委员会
维护小组
IT组/系统管理员
北汽集团项目经理
项目经理1名，负责项目的沟通、确认及项目进度管理，一般为工厂的维护经理。
项目经理
闻海通
API实施顾问
戴俊侠
宋呈希
管理员1~2名，负责项目的服务器管理、数据库管理、报表开发、系统维护等后台工作。一般为工厂信息部门人员或设备部相关(电气)工程师。
数名，包括工程师级别的成员，负责维护流程的确认、数据的整理等核心技术性工作，一般为电气或机械或主管工程师。
生产小组
数名，主要包括生产组管理员，只负责报修流程的确认工作，一般为生产部经理或生产负责人。
仓库组
1-2名库房，主要包括仓库管理员或备件工程师，负责备件的出入库管理。一般为物流部的仓库管理员或设备部的备件工程师。

## 项目计划
UniCare5.0 项目 | [10 empty] | 11月 |  |  |  |  | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月
|  |  | 实施任务分解 | [6 empty] | 周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | 明云研发团队 | 明云商务负责 | 优得项目经理 | 优得商务负责 | 客户资管部业务负责 | 工程师（现场） | AWS | 2019/11/1~2020/8/31
UniCare5.0项目清单
1 |  | 项目启动
1.1 |  | 项目启动准备、软硬件环境准备 | R |  | A |  |  |  | A | 2019/11/1~2019/11/15 | bar: 11月 1 to 11月 2
1.2 |  | 合同签定、项目任务书下达 | A | R | A | A |  |  |  | 2019-11-15 | bar: 11月 2
A |  | 里程碑一：合同签定及项目任务书下达 | [7 empty] | 2019-11-15 | bar: 11月 2
2 |  | 需求阶段
2.1 |  | 客户业务需求及流程规划梳理 | K |  | A |  | R |  |  | 2019/11/1~2019/11/15 | bar: 11月 1 to 11月 2
2.2 |  | 需求澄清与交流 | A |  | R |  | A |  |  | 2019/11/1~2019/11/15 | bar: 11月 1 to 11月 2
2.3 |  | 需求蓝图设计（输出UniCare4.0业务蓝图） | R |  | C |  | A |  |  | 2019-11-16 | bar: 11月 2
3 |  | 设计阶段
3.1 |  | 界面效果设计 | R |  | A |  | K |  |  | 2019/11/1~2019/11/15 | bar: 11月 1 to 11月 2
3.2 |  | 系统交互设计 | R |  | A |  | K |  |  | 2019/11/1~2019/11/15 | bar: 11月 1 to 11月 2
3.3 |  | 设计说明书（输出界面PNG预览设计图及交互介绍） | R |  | C |  | A |  |  | 2019/11/1~2019/11/15 | bar: 11月 1 to 11月 2
B |  | 里程碑二：输出业务蓝图及设计交互文档 | [7 empty] | 2019-11-16 | bar: 11月 2
4 |  | 系统功能开发、接口开发及测试
4.1 |  | 【五期已完成项】 | R |  | K |  | K |  |  | 2019/11/1-2019/12/15 | bar: 12月 2
| 4.1.1 | 平安数据获取接口 | R |  | K |  | K | bar: 11月 1 to 12月 2
| 4.1.2 | 资产客户端生产管理需求变更 | R |  | K |  | K | bar: 11月 1 to 12月 2
| 4.1.3 | Myuper资管功能主页撒点显示 | R |  | K |  | K | bar: 11月 1 to 12月 2
| 4.1.4 | Myuper资管功能进入场站方式变更等 | R |  | K |  | K | bar: 11月 1 to 12月 2
| 4.1.5 | MyUper资管界面设备信息获取方式变更 | R |  | K |  | K | bar: 11月 1 to 12月 2
| 4.1.6 | MyUper资管地图调整为聚点图 | R |  | K |  | K | bar: 11月 1 to 12月 2
| 4.1.7 | 新加坡MyUper资管主页修改 | R |  | K |  | K | bar: 11月 1 to 12月 2
| 4.1.8 | 新加坡MyUper资管地图修改为聚点图 | R |  | K |  | K | bar: 11月 1 to 12月 2
| 4.1.9 | 新加坡pc端和app端增加图片上传和下载功能 | R |  | K |  | K | bar: 11月 1 to 12月 2
| 4.1.10 | 新加坡app端工单排序问题 | R |  | K |  | K | bar: 11月 1 to 12月 2
| 4.1.11 | 场站档案界面修改为和OTR创建页面一致 | R |  | K |  | K | bar: 11月 1 to 12月 2
4.2 |  | 【员工轨迹功能】 | R |  | A |  | K |  |  | 持续优化中
| 4.2.1 | 安卓版功能开发（存在无法保活技术风险） | R |  | K |  | K |  |  | 持续优化中
4.3 |  | 【行为管理功能】 | R |  | K |  | K |  |  | 2019/12/16-2020/2/23 | bar: 1月 2; 3月 3
| 4.3.1 | 人员每天行为管理 | R |  | K |  | K |  |  | 2019/12/16-2020/1/7 | bar: 12月 3 to 1月 2
| 4.3.2 | 人员每周行为管理 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/2/17-2020/2/23 | bar: 2月 3 to 3月 3
| 4.3.3 | 人员每月行为管理 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/2/17-2020/2/24 | bar: 2月 3 to 3月 3
| 4.3.4 | 团队每天行为管理 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/2/17-2020/2/25 | bar: 2月 3 to 3月 3
| 4.3.5 | 团队每周行为管理 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/2/17-2020/2/26 | bar: 2月 3 to 3月 3
| 4.3.6 | 团队每月行为管理 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/2/17-2020/2/27 | bar: 2月 3 to 3月 3
4.4 |  | 【申请单流程变更开发】 | R |  | K |  | K |  |  | 2019/12/16-2019/12/31 | bar: 12月 4
| 4.4.1 | 申请单审批流程配置修改 | R |  | K |  | K |  |  | 2019/12/16-2019/12/31 | bar: 12月 3 to 12月 4
| 4.4.2 | 申请单创建页面变更 | R |  | K |  | K |  |  | 2019/12/16-2019/12/31 | bar: 12月 3 to 12月 4
| 4.4.3 | 申请单审批流程变更 | R |  | K |  | K |  |  | 2019/12/16-2019/12/31 | bar: 12月 3 to 12月 4
4.5 |  | 【新加坡直接数据库】 | R |  | K |  | K |  |  | 2019/12/16-2019/12/31 | bar: 1月 2
| 4.5.1 | 新加坡直接数据库 | R |  | K |  | K |  |  | 2019/12/16-2020/1/7 | bar: 12月 3 to 1月 2
4.6 |  | 【巡检新业务流程变更】 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/1/8-2020/2/16 | bar: 2月 2
| 4.6.1 | 巡检新业务流程变更 - 配置界面调整 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/1/8-2020/2/16 | bar: 1月 3 to 2月 2
| 4.6.2 | 巡检新业务流程变更 - APP端 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/1/8-2020/2/16 | bar: 1月 3 to 2月 2
| 4.6.3 | 巡检相关报表、推送、调整 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/1/8-2020/2/16 | bar: 1月 3 to 2月 2
4.7 |  | 【计划执行转派】 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/2/24-2020/3/8 | bar: 3月 5
| 4.7.1 | 计划执行转派给其他人员 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/2/24-2020/3/8 | bar: 3月 4 to 3月 5
4.8 |  | 【OTR功能变更】 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/3/23-2020/4/26 | bar: 2月 4; 4月 3
| 4.8.1 | OTR项目创建调整 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/3/23-2020/4/26 | bar: 3月 4 to 4月 3
| 4.8.2 | OTR项目跟踪页面项目进度计算方式调整 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/3/23-2020/4/26 | bar: 3月 4 to 4月 3
| 4.8.3 | OTR项目总览调整 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/3/23-2020/4/26 | bar: 3月 4 to 4月 3
| 4.8.4 | OTR项目布署调整 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/2/17-2020/2/23 | bar: 2月 3 to 2月 4
| 4.8.5 | OTR远程监控布署调整 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/3/23-2020/4/26 | bar: 3月 4 to 4月 3
| 4.8.6 | OTR执行页面调整 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/3/23-2020/4/26 | bar: 3月 4 to 4月 3
| 4.8.7 | OTR集成物资申请 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/3/23-2020/4/26 | bar: 2月 3 to 2月 4
4.9 |  | 【场站档案变更】 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/3/23-2020/4/12 | bar: 3月 3
| 4.9.1 | 场站中增加运维资料tab页 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/3/23-2020/4/12 | bar: 3月 1 to 3月 3
| 4.9.2 | 场站档案基本信息页面增加干系人模块 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/3/23-2020/4/12 | bar: 3月 1 to 3月 3
4.10 |  | 【Engie-OA与UniCare接入开发】 | R |  | K |  | K |  |  | 以Engie-OA的联调时间为准
| 4.10.1 | Engie-OA与UniCare接入开发（仅场站维度的发电量和辐照量获取） | R |  | K |  | K |  |  | 以Engie-OA的联调时间为准
4.11 |  | 【电站一站一策信息导入及成本管控】 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/4/27-2020/5/24 | bar: 5月 3
| 4.11.1 | 合同要素档案录入 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/4/27-2020/5/24 | bar: 4月 4 to 5月 3
| 4.11.2 | 合同要素业务流程实现及与申请单关联 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/4/27-2020/5/24 | bar: 4月 4 to 5月 3
| 4.11.3 | 合同要素报表统计 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/4/27-2020/5/24 | bar: 4月 4 to 5月 3
4.12 |  | 【App端增加日报编辑】 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/4/27-2020/5/17 | bar: 5月 2
| 4.12.1 | App端实现日报编辑页面 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/4/27-2020/5/17 | bar: 4月 4 to 5月 2
| 4.12.2 | App端保存和下载pdf | R |  | K |  | K |  |  | 2020/4/27-2020/5/17 | bar: 4月 4 to 5月 2
| 4.12.3 | App端发送邮件 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/4/27-2020/5/17 | bar: 4月 4 to 5月 2
4.13 |  | 【新加坡月报年报】 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/5/25-2020/6/28 | bar: 1月 5; 6月 4
| 4.13.1 | 新加坡报告（Annual O&M Report_Portfolio for[HDB Phase 1]）年报 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/5/25-2020/6/28 | bar: 5月 4 to 6月 4
| 4.13.2 | 新加坡报告（Annual O&M Report_Portfolio for[HDB Phase 1]）月报 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/1/8-2020/1/29 | bar: 1月 3 to 1月 5
| 4.13.3 | 新加坡报告（Annual Operation & Maintenance Report for [ Fuisland Offset Printing ]）年报 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/5/25-2020/6/28 | bar: 5月 4 to 6月 4
| 4.13.4 | 新加坡报告（Monthly Operation & Maintenance Report for [ Fuisland Offset Printing ]）月报 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/1/8-2020/1/29 | bar: 1月 3 to 1月 5
4.14 |  | 【图片打包下载】 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/5/25-2020/6/14 | bar: 6月 2
| 4.14.1 | 工单流程 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/5/25-2020/6/14 | bar: 5月 4 to 6月 2
| 4.14.2 | 缺陷流程 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/5/25-2020/6/14 | bar: 5月 4 to 6月 2
| 4.14.3 | 申请单流程 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/5/25-2020/6/14 | bar: 5月 4 to 6月 2
4.15 |  | 【海外版地图功能开发】 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/6/29-2020/7/26 | bar: 7月 3
| 4.15.1 | 海外地图开发 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/6/29-2020/7/26 | bar: 6月 5 to 7月 3
4.16 |  | 【物资盘点新增需求】 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/6/29-2020/7/19 | bar: 7月 2
| 4.16.1 | APP端进行物资盘点 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/6/29-2020/7/19 | bar: 6月 5 to 7月 2
| 4.16.2 | PC端启用物资盘点功能 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/6/29-2020/7/19 | bar: 6月 5 to 7月 2
| 4.16.3 | 物资盘点相应报表开发 | R |  | K |  | K |  |  | 2020/6/29-2020/7/19 | bar: 6月 5 to 7月 2
4.17 |  | 功能集成测试与内部测试 | R |  | A |  | A | A |  | 2020/7/27-2020/7/31 | bar: 7月 4
C |  | 里程碑：系统功能及接口开发完成
5 |  | 系统安装部署测试
5.1 |  | 应用服务器安装配置 | R |  | K |  |  |  | A | 2020/7/27-2020/7/30 | bar: 7月 4
5.2 |  | 接口程序部署 | R |  | K |  |  |  | A | 2020/7/27-2020/7/30 | bar: 7月 4
5.2 |  | 移动APP、微信端安装部署及流程测试 | R |  | K |  |  |  | A | 2020/7/27-2020/7/30 | bar: 7月 4
6.2 |  | 报表功能部署及测试 | R |  | K |  |  |  |  | 2020/7/27-2020/7/30 | bar: 7月 4
5.3 |  | 系统管理员培训 | A |  | R |  |  |  |  | 2020/7/30-2020/7/31 | bar: 7月 4
D |  | 里程碑：安装及配置测试完成 | [7 empty] | 2020-07-31 | bar: 7月 4
6 |  | 最终用户使用培训
6.1 |  | 用户操作手册制作 | R | [6 empty] | 2020/7/27-2020/7/30 | bar: 7月 4
6.2 |  | 最终用户培训 | A |  | I |  | R | A |  | 2020/7/27-2020/7/30 | bar: 7月 4
6.3 |  | 最终用户测试及系统优化 | R |  |  |  | A | A |  | 2020/7/27-2020/7/30 | bar: 7月 4
7 |  | 系统上线及最终验收
7.1 |  | 系统正式上线（生产环境切换） | R |  | C |  | A |  |  | 2020-07-31 | bar: 7月 4
7.2 |  | 项目最终验收报告 | A |  | C |  | A |  |  | 2020-07-31 | bar: 7月 4
8 |  | 项目上线后试运行 | [7 empty] | 2020-08-31
E |  | 里程碑：正式上线及终验 | [7 empty] | 2020-08-31 | bar: 7月 4
2019/11/1~2020/8/31
| 说明： | 文档中底色为"绿色"标注的为95优先级的任务；
文档中标题序号底色为"黄色"标注的为计划时间提前的任务；
|  | Responsible 负责 | R | [6 empty] | 里程碑 | bar: 11月 1
|  | Assitance 辅助 | A | [6 empty] | 项目支持 | bar: 11月 1
|  | Know 参与了解 | K | [6 empty] | 安装 | bar: 11月 1
|  | Inform 通知协调 | I | [6 empty] | 培训 | bar: 11月 1
|  | Confirm 批准确认 | C | [6 empty] | 接口 | bar: 11月 1
开发 | bar: 11月 1
验收 | bar: 11月 1